## TCE
Dados da obra | [10 empty] | Informações TCE
Item | Secretaria Gestora | Recurso | Objeto | Endereço | N.º licitação | N.º contrato | Vigência | Valor | Aditamento | Contratada | Data de início | Percentual concluído | Status | Previsão de conclusão
1 | Administração | Próprio | Construção de uma sala para abrigar a Secretaria Municipal de Gestão e Comunicação Social | Praça Deputado Lêonidas Camarinha, n.º 340, Centro, CEP 18.900-019 | Dispensa n.º 564/2025 | 714/2025 | 05/11/2025 a 05/04/2026 | 127398.94 | 0 | Codesan - Serviços e Obras | 2025-11-05 | 0% | Em execução | 2026-04-05
2 | Assistência Social | Próprio | Pintura no antigo prédio do SENAI, para futuras instalações da Secretaria Municipal de Assistência Social | Avenida Ângelo Carnavale, n.º 305-B, Estação, CEP 18.915-110 | Dispensa n.º 356/2025 | 432/2025 | 12/08/2025 a 12/01/2026 | 255428.03 | 0 | Codesan - Serviços e Obras | 2025-08-12 | 60.75% | Em execução | 2026-01-12
3 | Assistência Social | Próprio | Reforma do CCI da Vila Fabiano, para futuras instalações do CRAS II "Betinha" | Rua José Amorim Ribeiro, n.º 701, Vila Fabiano, CEP 18.913-082 | Dispensa n.º 381/2025 | 461/2025 | 22/08/2025 a 22/08/2026 | 702757.3 | 0 | Codesan - Serviços e Obras | 2025-08-22 | 15.45% | Em execução | 2026-08-22
4 | Cultura | Próprio | Reforma e manutenção do telhado do Centro Multicultural "Mário Neli" (Antigo Senai) | Avenida Ângelo Carnavale, n.º 305-B, Estação, CEP 18.915-110 | Pregão Eletrônico n.º 132/2023 | 258/2024 | 02/04/2024 a 02/04/2025 | 60000 | 0 | Flant Construtora Ltda | 2024-04-02 | 100% | Encerrado | concluído
5 | Direito da Pessoa com Deficiência | Convênio Caixa | Construção de rampas de acessibilidade em diversas vias públicas | Diversas vias do município | Dispensa n.º 579/2024 | 608/2024 | 14/08/2024 a 14/12/2025 | 170300.87 | 0 | Codesan - Serviços e Obras | 2024-08-14 | 61.35% | Em execução | 2025-12-14
6 | Educação | Próprio | Pintura de 2 escolas (E.M.E.I.E.F. "Frei José Maria Lorenzetti" e E.M.E.F. "Professor Sebastião Jacyntho da Silva") | Avenida Portugal, n.º 88, Parque das Nações, CEP 18.918-008 e Rua Rodolfo Casanova, n.º 50, Conjunto Habitacional João Batista Piccin, CEP 18.915-592 | Dispensa n.º 304/2024 | 422/2024 | 25/06/2024 a 25/04/2025 | 349286.15 | 0 | Codesan - Serviços e Obras | 2024-06-25 | 100% | Encerrado | concluído
7 | Educação | Convênio FDE | Construção da C.E.I.M "Professora Márcia Rocil Belei Ziglio" (Creche Paulista) | Rua Renato Eleutério Diniz, n.º 1000, Jardim Paulista, CEP 18.906-036 | Dispensa n.º 001/2020 | 060/2020 | 12/02/2020 a 06/08/2026 | 1296333.55 | 250615.59 | Codesan - Serviços e Obras | 2020-02-12 | 86.34% | Em execução | 2026-08-06
8 | Educação | Próprio | Reforma e ampliação da C.E.I.M. "Tereza Maria de Jesus" | Rua Antônio Bernardino Pereira de Lima, n.º 110, São José, CEP 18.913-026 | Tomada de Preço n.º 009/2022 | 452/2022 | 19/09/2022 a 19/11/2025 | 1260800.57 | 109246.47 | Fusão Brasil Engenharia e Construção Ltda | 2022-09-19 | 100% | Encerrado | concluído
9 | Educação | Próprio | Reforma e ampliação do C.E.I.J. "Professor Moraes" | Rua José Vidor, n.º 1091, Vila Oitenta, CEP 18.900-294 | Pregão Eletrônico n.º 139/2023 | 354/2024 | 16/05/2024 a 15/11/2025 | 420034.19 | 0 | J & Alves Gestão e Obras Ltda | 2024-05-16 | 100% | Encerrado | concluído
10 | Esporte e Lazer | Próprio | Execução de fechamento e cobertura da piscina aquecida | Avenida Coronel Clementino Gonçalves, n.º 306, Chácara Peixe, CEP 18.900-488 | Pregão Eletrônico n.º 102/2023 | 139/2024 | 09/02/2024 a 07/02/2025 | 390000 | 97477.94 | Flant Construtora Ltda | 2024-02-09 | 100% | Encerrado | concluído
11 | Esporte e Lazer | Convênio SGRI | Ampliação do Ginásio de Esportes "Aniz Abras" | Avenida Coronel Clementino Gonçalves, n.º 306, Chácara Peixe, CEP 18.900-488 | Pregão Eletrônico n.º 087/2023 | 857/2023 | 14/12/2023 a 08/09/2025 | 975000 | 243614.94 | Flant Construtora Ltda | 2023-12-14 | 100% | Encerrado | concluído
12 | Meio Ambiente | Próprio | Construção de parque infantil no Jardim Santa Terezinha | Rua Marino Benetti, n.º 145, Jardim Santa Terezinha, CEP 18.915-804 | Dispensa n.º 525/2025 | 732/2025 | 12/11/2025 a 12/11/2026 | 249233.96 | 0 | Codesan - Serviços e Obras | 2025-11-12 | 23.31% | Em execução | 2026-11-12
13 | Meio Ambiente | Próprio | Construção de alambrado e cercas internas na ATT Municipal | Estrada Municipal SCD 060, s/n, Bairro Rural Grumixama, CEP 18.919-899 | Dispensa n.º 077/2025 | 110/2025 | 13/03/2025 a 13/03/2026 | 408430.56 | 0 | Codesan - Serviços e Obras | 2025-03-13 | 100% | Encerrado | concluído
14 | Meio Ambiente | Próprio | Pintura no Barracão da Usina de Reciclagem | Estrada Municipal SCD 060, s/n, Bairro Rural Grumixama, CEP 18.919-899 | Dispensa n.º 112/2025 | 165/2025 | 08/04/2025 a 08/10/2025 | 17930.63 | 0 | Codesan - Serviços e Obras | 2025-04-08 | 100% | Encerrado | concluído
15 | Meio Ambiente | Próprio | Construção de guarita e fundações de balança rodoviária | Estrada Municipal SCD 060, s/n, Bairro Rural Grumixama, CEP 18.919-899 | Pregão Eletrônico n.º 063/2024 | 322/2025 | 30/06/2025 a 30/06/2026 | 259400 | 0 | K. C. R. Indústria e Comércio de Equipamentos Ltda | 2025-06-30 | 0% | Em execução | 2026-06-30
16 | Obras | Convênio FID | Construção de rampas de acessibilidade | Diversas vias do município | Tomada de Preço n.º 002/2021 | 400/2021 | 16/08/2021 a 15/08/2025 | 808722.13 | 133836.52 | Obracri Ltda | 2021-08-16 | 0% | Processo administrativo | 2025-08-15
17 | Obras | Próprio | Execução de 50 unidades de sarjetão | Diversas vias do município | Dispensa n.º 177/2023 | 149/2024 | 21/02/2024 a 20/02/2025 | 290580.34 | 72645.08 | Codesan - Serviços e Obras | 2024-02-21 | 100% | Encerrado | concluído
18 | Obras | Próprio | Abertura de via, drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica | Prolongamento da Rua Agenor Camargo e Rua José Miguel Saliba, Vila Saul | Dispensa n.º 239/2024 | 355/2024 | 16/05/2024 a 16/05/2025 | 1749160.23 | 313460.36 | Codesan - Serviços e Obras | 2024-05-16 | 100% | Encerrado | concluído
19 | Planejamento Urbano e Obras | Convênio Caixa MCMV | Construção de 50 unidades habitacionais | Quadra 05 e 06, Vila Maristela | Dispensa n.º 592/2025 | 740/2025 | 18/11/2025 a 17/11/2028 | 8491366.61 | 0 | Codesan - Serviços e Obras | 2025-11-18 | 0% | Em execução | 2028-11-17
20 | Saúde | Próprio | Reforma e ampliação da Unidade de Saúde de Caporanga, para abrigar o SAMU | Rua Sebastião Manoel dos Santos, n.º 276, Centro, CEP 18.925-008 (Caporanga) | Dispensa n.º 271/2024 | 330/2024 | 15/05/2024 a 15/05/2025 | 241128.76 | 13190.41 | Codesan - Serviços e Obras | 2024-05-15 | 100% | Encerrado | concluído
21 | Saúde | Convênio CDHU | Espaço Saúde - UBS "Ordalice Fátima de Souza Piasentine" | Rua Jerônimo Logerfo, n.º 262, Jardim Sant'Anna III, CEP 18.910-092 | Tomada de Preço n.º 004/2023 | 539/2023 | 05/07/2023 a 05/07/2025 | 1200289.93 | 82534.28 | Fusão Brasil Engenharia e Construção Ltda | 2023-07-05 | 100% | Encerrado | concluído
22 | Saúde | Convênio MS | Construção de CER IV | Rua Dante Saleme, n.º 30, Chácara Peixe, CEP 18.900-442 | Concorrência Eletrônica n.º 003/2024 | 816/2024 | 13/12/2024 a 13/12/2026 | 6159997.42 | 0 | Zanatta Engenharia Ltda | 2024-12-13 | 5.5% | Processo administrativo | 2026-12-13
23 | Saúde | Convênio MS | Construção de uma Unidade Básica de Saúde - Porte I | Avenida Bernardino Pereira de Lima, n.º 56, São José, CEP 18.913-026 | Dispensa n.º 568/2025 | 734/2025 | 13/11/2025 a 13/11/2027 | 2003872.56 | 0 | Codesan - Serviços e Obras | 2025-11-13 | 0% | Em execução | 2027-11-13
24 | Turismo | Convênio MIT | Reforma e ampliação do Museu Histórico e Pedagógico "Ernesto Bertoldi" | Rua Doutor Francisco de Abreu Sodré, n.º 140, Estação, CEP 18.915-114 | Pregão Eletrônico n.º 063/2023 | 627/2023 | 24/08/2023 a 23/02/2026 | 527378.97 | 0 | Fusão Brasil Engenharia e Construção Ltda | 2023-08-24 | 95.03% | Em execução | 2026-02-23
25 | Turismo | Convênio Caixa | Revitalização de ciclovia | Trecho paralelo à Rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó | Dispensa n.º 245/2024 | 365/2024 | 22/05/2024 a 22/05/2026 | 305084.68 | 0 | Codesan - Serviços e Obras | 2024-05-22 | 42.82% | Em execução | 2026-05-22
26 | Turismo | Convênio SGRI | Construção de Praça dos Ipês no bairro Cidade Jardim | Avenida Maria de Lourdes Costa da Mata (Antiga Avenida Brasil), n.º 145, Cidade Jardim, CEP 18.915-618 | Dispensa n.º 479/2024 | 439/2024 | 04/07/2024 a 04/07/2026 | 562246.5 | 0 | Codesan - Serviços e Obras | 2024-07-04 | 20.74% | Em execução | 2026-07-04
27 | Turismo | Próprio | Construção de escada em concreto armado no Recinto de Exposições "José Rosso" | Avenida Antônio Bernardino Pereira de Lima, n.º 132, São José, CEP 18.913-026 | Dispensa n.º 540/2025 | 739/2025 | 18/11/2025 a 18/11/2026 | 47435.2 | 0 | Codesan - Serviços e Obras | 2025-11-18 | 0% | Em execução | 2026-11-18